## Lag Gantt Chart
2
Press F9 to change durations.
| Task | Timescale
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Task 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Task 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Task 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total Project Duration = | 11 |  |  | Critical Task | [5 empty] | Lag
Duration
Task 1 | 2 | Timescale 5: 2.6079
Task 2 | 3 | Timescale 5: 3.1194
Lag | 2 | Timescale 5: 2.8536
Task 3 | 4 | Timescale 5: 4.3955
Please feel free to use these files in your teaching, but acknowledge that they were created by Andrew Bell
Please pass comments back to andrew@ablesim.com
1
2
3
F
S