## Lead Gantt Chart
-1
Press F9 to change durations.
| Task | Timescale
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Task 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Task 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lead | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Task 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total Project Duration = | 7 |  |  | Critical Task |  |  |  |  | Lead
Duration
Task 1 | 1 | Timescale 5: 1.3424
Task 2 | 3 | Timescale 5: 3.1212
Lead | 1 | Timescale 5: 3.4557
Task 3 | 4 | Timescale 5: 4.097
Please feel free to use these files in your teaching, but acknowledge that they were created by Andrew Bell
Please pass comments back to andrew@ablesim.com
1
2
3
F
S